今冬明春火灾防控实施方案

根据市消安委《2016年冬春火灾防控工作方案》，为切实加强火灾防控工作，预防和遏制重特大火灾事故，确保“元旦”、“春节”、“两会”期间消防安全，开展火灾防控工作专项行动整治工作，现结合我校工作实际，特制订以下方案：

- 工作目标

深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于加强公共安全的重要指示批示精神，深入开展我校今冬明春火灾防控工作，确保不发生重特大尤其是群死群伤火灾事故，确保重要节日、重大活动期间不发生有影响的火灾事故。

二、工作机构

为抓好工作贯彻落实，成立“火灾防控工作”专项行动工作领导小组，由校长刘毅担任组长，副校长沈克锋担任副组长，具体抓方案的组织实施，办公室主任葛子喜负责与市局产业管理处做好对接工作。

三、工作步骤

今冬明春火灾防控工作自即日起至2017年3月31日，分3个阶段：

（一）动员部署阶段（2016年11月30日前）

各部门要制定具体实施方案，召开专门会议对本部门今冬明春火灾防控工作进行部署，切实落实相关工作责任。

（二）组织实施阶段（2017年全国“两会”闭幕前）

各部门按照确定的工作目标，明确工作责任，细化工作措施，全力抓好各项工作任务的落实。办公室按照局里的要求做好每月20日前上报当月工作开展情况。

（三）总结考评阶段（2017年3月31日前）

各部门对冬春火灾防控工作情况进行汇总分析，认真总结经验做法，研究建立长效机制。

四、工作内容

1、集中开展对办公室、学生食堂、学生寝室等用电、用火设施的检查工作。

2、加强对消防设施的检查。对消防通道、楼梯、走廊等确保畅通无阻；检查照明应急灯，安全指示牌是否完好、正常， 易燃易爆物品放置有序。

3、加强对学生寝室、食堂等重点场所的检查管理，以住校运动员为单位开展一次疏散演练活动，进一步提高师生紧急情况下的疏散能力和自我救护能力。

4、加强节假日、双休日、重要活动期间的消防安全保卫工作，制定消防安全应急预案。建立健全值班制度，加强门卫管理，加强枪弹库管理。

五、工作措施

1、加强宣传，提高认识。组织全体教职工传达学习上级有关文件精神，采用板报、横幅、张贴宣传资料、网络、ECP信息平台等多种形式，广泛开展安全知识的宣传教育，强化师生的安全意识。认真吸取以往火灾事故教训，将今冬明春火灾防控工作纳入议事日程，认真抓好落实。

2、增强做好冬春季消防工作的责任感。认真吸取近两年我省重特大火灾事故教训，特别是我省发生的5起火灾事故，造成11人死亡，及时进行安排工作部署，制定火灾防控工作方案，确保今冬明春学校消防安全形势稳定。

3、严格落实消防安全责任制。加强对消防工作的领导，把消防工作纳入学校管理的重要议事日程，校长对学校消防工作负全面领导责任，行政副校长对本校消防安全工作负直接责任，对履职不到位或因工作不力，导致发生重特大火灾事故造成人员伤亡和经济损失的，要严厉追究有关人员的工作责任和法律责任。

4、深入开展火灾隐患大整治行动。学校定期开展以火灾隐患大排查大整治为重点的安全检查，按照“什么问题突出就集中整治什么问题，什么隐患严重就集中排查什么隐患”的原则，全力排查整治各类火灾隐患，坚决遏制重特大火灾事故发生。

舟山市青少年体校

2016年12月15日