消防安全“大排查、大整治”专项工作实施方案

为迅速贯彻省委、省政府领导重要批示精神，深刻吸取天台“2·5”重大火灾事故教训，根据市人民政府办公室《关于立即开展全市消防安全“大排查、大整治”专项行动的通知》，市安委会《进一步加强安全管理工作的紧急通知》等文件要求，切实加强火灾防控工作，坚决预防和遏制重特大火灾事故发生，确保为期两个月的消防安全“大排查、大整治”专项行动顺利开展，做好火灾整治、防控工作，现结合我校工作实际，特制订以下方案：

一、工作目标

深入贯彻落实落实省委、省政府领导重要指示批示精神，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面开展消防安全“大排查、大整治”，真正做到全覆盖、零容忍、严执法、重实效的要求，切实防范各类事故发生,坚决杜绝重特大事故的发生，尤其是群死群伤火灾事故。

二、工作步骤

消防安全大排查、大整治专项工作自即日起至2017年3月31日，分3个阶段：

（一）动员部署阶段（2017年2月30日前）

各部门要制定具体实施方案，召开专门会议对本部门今冬明春火灾防控工作进行部署，切实落实相关工作责任。

（二）组织实施阶段（2017年2月至3月）

各部门按照确定的工作目标，明确工作责任，细化工作措施，全力抓好各项工作任务的落实。办公室按照局里的要求做好每月上报当月工作开展情况。

（三）总结考评阶段（2017年3月31日前）

各部门对大排查、大整治工作情况进行汇总分析，认真总结经验做法，研究建立长效机制。

三、工作要求

紧紧围绕“党政同责、一岗双责、齐抓共管”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，认真贯彻落实省委、省政府领导重要指示批示精神，认真履行好消防安全管理职责。

（一）提高意识，加强领导。为使“大排查、大整治”专项行动顺利开展，我校领导高度重视，成立“大排查、大整治”专项行动工作领导小组，由校长刘毅担任组长，副校长沈克锋担任副组长，具体抓方案的组织实施，办公室主任葛子喜负责做好对接工作。并召开了专题会议。在会上，对大排查、大整治”专项行动的各项工作任务进行了布置，树立了大局意识、责任意识。

（二）加强宣传，营造氛围。组织全体教职工传达学习上级有关文件精神，采用板报、横幅、张贴宣传资料、网络、ECP信息平台等多种形式，广泛开展安全知识的宣传教育，强化师生的安全意识。认真吸取以往火灾事故教训。

（三）严格督导，注重实效。学校定期开展以火灾隐患大排查大整治为重点的安全检查，按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的原则，全力排查整治各类火灾隐患，坚决遏制重特大火灾事故发生。

四、工作措施

1、集中开展对办公室、学生食堂、学生寝室等用电、用火设施的检查工作。办公室、食堂、寝室用电线路进行分支。一路照明用电，一路空调用电，一路插座用电。用电线路分开，减少线路承载负荷。

2、加强对消防设施的检查。对消防通道、楼梯、走廊等确保畅通无阻；检查照明应急灯，安全指示牌是否完好、正常。

3、加强对学生寝室、食堂等重点场所的检查管理。要求食堂工作人员，操作规范。不使用煤气时，及时关闭。备用煤气，放置有序，避免高温照射。以住校运动员为单位开展一次疏散演练活动，进一步提高师生紧急情况下的疏散能力和自我救护能力。

4、加强消防安全保卫工作，制定消防安全应急预案。建立健全值班制度，加强门卫管理。加强枪弹库管理，红外线“110”自动报警系统正常，检查监控线路是否裸露，UPS电源运行正常。

舟山市青少年体校

2017年2月17日